## Slide 1: Engenharia de software
DIAGRAMA DE ATIVIDADES
Diogo Reis, Gabriel Bisinotto, Gabriel Humberto, Mateus Augusto e Thalles Viana

## Slide 2: O processo de cronograma do projeto

## Slide 3
Tarefa | Duração | Dependências
T1 Preparação do projeto: Preparo do software e plataforma de trabalho. | 5 Dias | 
T2 Preparação do projeto: Análise de plataforma para implantar o banco de dados. | 5 Dias | 
T3 Desenvolvimento do software Web | 45 Dias | T1 (M1)
T4 Modelagem do banco de dados á partir dos dados existentes | 45 Dias | T2 (M2)
T5 Teste do software e correção de bugs | 15 Dias | T3,T4 (M3)
T6 Apresentação do software e análise de resultados | 1Dia | T5 (M4)
T7 Conclusão e entrega do software | 10 Dias | T6 (M5)
Duração das dependências das tarefas

## Slide 4: rede de atividades
Inicio
T1
T2
M1
M2
T3
M3
T4
T5
M4
T6
M5
T7
Fim

## Slide 5: Diagrama de barra de atividades
Chart: 
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Fim
Ínicio | 42334 | 42334 | 42340 | 42340 | 42392 | 42408 | 42409 | 42419
Duração Dias | 5 | 5 | 45 | 45 | 15 | 1 | 10